## PROJECT PLAN
EDIOMO SAMUEL (Project Plan) Employment Project Plan -31/10/2024 | time axis 2024-07-21 to 2024-10-31
Category | Action item/Deliverables | Owner | Start Date | End Date | Status
Enrollment | Complete the VA Program | Me | 2024-07-30 | 2024-08-30 | Done | 2024-07-30: Done; 2024-07-31: Done; 2024-08-01: Done; 2024-08-02: Done; 2024-08-03: Done; 2024-08-04: Done; 2024-08-05: Done; 2024-08-06: Done; 2024-08-07: Done; 2024-08-08: Done; 2024-08-09: Done; 2024-08-10: Done; 2024-08-11: Done; 2024-08-12: Done; 2024-08-13: Done; 2024-08-14: Done; 2024-08-15: Done; 2024-08-16: Done; 2024-08-17: Done; 2024-08-18: Done; 2024-08-19: Done; 2024-08-20: Done; 2024-08-21: Done; 2024-08-22: Done; 2024-08-23: Done; 2024-08-24: Done; 2024-08-25: Done; 2024-08-26: Done; 2024-08-27: Done; 2024-08-28: Done; 2024-08-29: Done; 2024-08-30: Done
Prepare portfolio | Gather all my work the program | Me | 2024-09-07 | 2024-09-12 | In Progress | 2024-09-07: In Progress; 2024-09-08: In Progress; 2024-09-09: In Progress; 2024-09-10: In Progress; 2024-09-11: In Progress; 2024-09-12: In Progress
Create a CV | Research and make out good CV | Me | 2024-09-14 | 2024-09-18 | Behind | 2024-09-14: Behind; 2024-09-15: Behind; 2024-09-16: Behind; 2024-09-17: Behind; 2024-09-18: Behind
Optimizaton | Optimize all my social media platform | Me | 2024-09-20 | 2024-09-30 | Not started | 2024-09-20: Not started; 2024-09-21: Not started; 2024-09-22: Not started; 2024-09-23: Not started; 2024-09-24: Not started; 2024-09-25: Not started; 2024-09-26: Not started; 2024-09-27: Not started; 2024-09-28: Not started; 2024-09-29: Not started; 2024-09-30: Not started
Pitching | Sending emails, Coldcalling and Pitching | Me | 2024-10-01 | 2024-10-25 | Not started | 2024-10-01: Not started; 2024-10-02: Not started; 2024-10-03: Not started; 2024-10-04: Not started; 2024-10-05: Not started; 2024-10-06: Not started; 2024-10-07: Not started; 2024-10-08: Not started; 2024-10-09: Not started; 2024-10-10: Not started; 2024-10-11: Not started; 2024-10-12: Not started; 2024-10-13: Not started; 2024-10-14: Not started; 2024-10-15: Not started; 2024-10-16: Not started; 2024-10-17: Not started; 2024-10-18: Not started; 2024-10-19: Not started; 2024-10-20: Not started; 2024-10-21: Not started; 2024-10-22: Not started; 2024-10-23: Not started; 2024-10-24: Not started; 2024-10-25: Not started
Contract | Getting and onboardin a Clinent | Me | 2024-10-26 | 2024-10-28 | Not started | 2024-10-26: Not started; 2024-10-27: Not started; 2024-10-28: Not started
Work | Start work with my first Client | Me | 2024-10-31 | continue | Not started | 2024-10-31: Not started